## Without Date Planned
BWSI OPERATIONS APP
Gannt Chart
| ACTUAL | [5 empty] | PLANNED
MODULE | FUNCTION | START DATE | END DATE | DURATION | PROGRESS | DAYS COMPLETED | START DATE | DURATION | AXIS
DAILY PUMP REPORTS | Pump Operating Hours | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 80% | 4 | 2023-10-16 | 4 | 10
| Flow Meter Reading | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 80% | 2.4 | 2023-10-23 | 2 | 9
| Pressure Reading | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 3 | 80% | 2.4 | 2023-10-26 | 2 | 8
| Chlorination | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 4 | 80% | 3.2 | 2023-11-03 | 3 | 7
| Problems Encountered | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 3 | 70% | 2.1 | 2023-11-05 | 4 | 6
PRESSURE READING (Critical Point Monitoring) | PSI Reading (Distribution) | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 3 | 90% | 2.7 | 2023-11-03 | -6 | 5
GPM MONITORING | GPM Calculator | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 7 | 90% | 6.3 | 2023-11-03 | 3 | 4
PUMP NON-OPERATIONAL | Non-operational | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6 | 0% | 0 | 2023-11-13 | 5 | 3
CUSTOMER-RELATED JO | Elite JO | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 20 | 0% | 0 | 2023-11-20 | 19 | 2
PUMPHOUSE REPAIR JO | Repairs and Maintenance | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 19 | 0% | 0 | 2023-12-11 | 18 | 1

## With Date Planned
| ACTUAL | [5 empty] | PLANNED
MODULE | FUNCTION | Start Date | End Date | Duration | Progress | Days Completed | Start Date | Duration | Axis
DAILY PUMP REPORTS | Pump Operating Hours | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 5 | 80% | 4 | 2023-10-16 | 4 | 10
| Flow Meter Reading | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 3 | 80% | 2.4 | 2023-10-23 | 2 | 9
| Pressure Reading | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 3 | 80% | 2.4 | 2023-10-26 | 2 | 8
| Chlorination | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 4 | 80% | 3.2 | 2023-11-03 | 3 | 7
| Problems Encountered | 2023-11-07 | 2023-11-09 | 3 | 70% | 2.1 | 2023-11-05 | 4 | 6
PRESSURE READING (Critical Point Monitoring) | PSI Reading (Distribution) | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 3 | 90% | 2.7 | 2023-11-03 | -6 | 5
GPM MONITORING | GPM Calculator | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 7 | 90% | 6.3 | 2023-11-03 | 3 | 4
PUMP NON-OPERATIONAL | Non-operational | 2023-11-13 | 2023-11-18 | 6 | 0% | 0 | 2023-11-13 | 5 | 3
CUSTOMER-RELATED JO | Elite JO | 2023-11-20 | 2023-12-09 | 20 | 0% | 0 | 2023-11-20 | 19 | 2
PUMPHOUSE REPAIR JO | Repairs and Maintenance | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 19 | 0% | 0 | 2023-12-11 | 18 | 1